## Slide 1
软件项目管理课程
大作业一
组员：黄子安、任宇、侯妤欣、徐森彬

## Slide 2
项目背景与任务
Project Background and Mission
01
项目作业回答
Project Assignment Answer
02
目
录
contents

## Slide 3
01
项目背景与任务
Project Background and Mission

## Slide 4
2004年，是一个互联网极热的年度，而上海热线作为互联网服务供应商（ISP），长期以来为用户提供接入internet的基本服务。随着全球互联网技术的迅速发展，internet已经作为人们生活中不可缺少的一部分，正在改变着人们的生活方式，种种迹象表明网络时代已经来临。用户不再只是将进入网络作为一种时尚消遣，而是把它和自己的生活紧密连接在一起，需要从中获得各种所需的服务，如购物、娱乐休闲、信息交流等等。为了顺应发展趋势，确保上海热线在激烈的竞争中处于不败之地，我们应当充分发挥ISP的优势，从向用户提供基本的互联网接入服务转变为提供多层次、多方位、丰富的网上应用和服务，为上海热线的发展提供更多的契机和发展空间。
基于以上背景，为了提高“上海热线”的知名度和访问量，增加用户在站点的驻留时间为最终目的，建立一个功能丰富、独具特色、适合不同层次人群的网上虚拟社区已是当务之急。这个虚拟社区的核心是提供一个虚拟社区的统一认证平台，虚拟社区的注册用户通过这个认证平台可以透明地访问社区门户内的热线功能区和ICP（网站经营的许可证）站点。
上海热线应用统一认证系统项目在上述背景下产生了，最后由上海电信通信事业部委托XX电子商务公司开发和项目的实施。
历史背景

## Slide 5
1、该项目要求在2004/11/20第一家ICP必须正式上线运营，合同已经签订，合同金额为YY万人民币。合同中，签订必须和两家ICP联调成功，以后的ICP联调由上海通信事业部运维中心负责。
2、整个项目的用户需求很不明确，只是提出一个基本的设计方向和目标。整个项目的具体设计需要项目团队完成。
3、目前，整个公司的R&D部门正在进行结构调整，由原来的功能型向矩阵型结构转变，开发人员及原来的技术经理对自己的将来的职位和权利很不明确。本项目将按照新的公司架构执行（矩阵型）。
4、原来已经有一名技术经理在此项目的前期市场调研阶段曾是此项目的负责人。
5、根据以往和电信合作的项目来看，项目的需求、项目的变更及项目的进度计划安排往往是一变再变。
6、本项目需要协调的单位主要包括：上海电信通信事业部[甲方]、上海热线[账务中心/用户认证中心]、两家ICP。
7、整个项目分为：系统管理模块、ICP管理模块、用户自服务模块、系统计费和账务管理模块等。
项目背景

## Slide 6
项目技术风险
1、项目存在多个和其他系统的接口定义
2、项目中需要特殊的信息加解密包的算法
项目任务处理
今天是2004/10/28，你的老板和你谈心，希望你作为此项目的PM，除了按照甲方的要求完成项目外，希望本次项目作为公司技术部门结构调整的有利推动器，同时任命原来的参与此项目的技术经理作为项目的总监督来协助完成项目。
另外，你得到通知，甲方将派两名开发人员参与此项目，其中一名是研究生刚毕业（具体的开发经验很少）。
项目风险与任务

## Slide 7
02
项目作业回答
Project Assignment Answer

## Slide 8
任务一
01
收集需求
由于项目的需求尚未明确，首要的步骤就是收集需求，通过与利益相关者（客户利益相关者、决策者、用户、系统管理员、其他相关部门、内部利益相关者、行政人员、工程团队等）进行沟通，了解他们对于产品或服务的需求和预期，形式上包括会议、访谈、问卷调查等，充分考虑甲方的需求、甲方的用户的需求。
02
记录需求
获取了利益相关者提出的大致需求之后，应对收集到的需求进行整理提炼，加强对应用问题及环境的理解和分析，为问题涉及的信息、功能、系统行为建立模型，将用户需求精确化、完全化，最后将利益相关者提出的需求整理为完善的需求规格文档。
由于项目的需求还未十分的明确，你打算采用何种方式和甲方确认项目的最终需求？

## Slide 9
任务一
03
确认需求
与所有利益相关者一起审查初步的需求文档，确保需求准确地反映了预期的目标，并确保所有利益相关者对每一个需求都理解一致。如果发现表述模糊的地方，应及时调整需求文档内容。如果条件允许，可以利用原型设计和测试来验证需求的可行性、可用性。最后，让利益相关者对需求进行签字确认。
由于项目的需求还未十分的明确，你打算采用何种方式和甲方确认项目的最终需求？

## Slide 10
第一点
从项目的工作分解结构（WBS）出发，理解好项目的实施范围，梳理清楚每个任务对于团队人员能力的要求，从能力要求出发匹配合适的成员人选。
第三点
项目组织结构采用矩阵式，根据工作内容决定需要什么样的团队成员，从委托方和开发方的各部门临时抽调人员组成，承担不同的角色。两名甲方开发人员可根据他们的技术特长安排相应的工作，若还缺少相关技术人员可通过招聘获取。
第二点
做好组织计划编制，包括对项目角色、职责以及报告关系进行识别、分配和归档。编制的结果需要包括项目组织结构图、定义和分配工作、责任分配矩阵、资源直方图。
第四点
通过团队成员的参与，制定项目计划。
任务二
由于公司技术部门的结构调整，你如何计划成立项目团队？及如何激励团队的士气？
如何计划成立项目团队

## Slide 11
A
集中于达到项目目标和产生积极的结果
强调团队的共同目标，并激励团队成员通过协作和创新来实现这些目标。
B
只针对问题而不针对人
着重解决问题，而非归咎于个人。鼓励团队在遇到挑战时以团队为单位共同解决问题，强调团队的团结和支持。
C
召开定期的、有效的会议
通过定期的团队会议来促进信息共享和团队沟通。
任务二
2. 如何激励团队的士气?
激励团队的士气可以从团队建设活动、一般管理技术、绩效考评与奖励系统、人员配置方法、业务与技能培训五个方面把握。提出下面五点建议：
D
培养团队成员、鼓励他们彼此帮助
强调团队成员的个人和职业发展，通过技能培训和跨团队合作来提升他们的专业能力。鼓励团队成员相互支持和分享知识，从而增强整个团队的凝聚力和效率。
E
承认个人和团队的成就
公开表彰个人和团队的优秀表现，通过奖励制度或公开认可来激励团队成员的积极行为和努力工作。

## Slide 12
任务三
01
依照活动定义、活动排序、活动资源估计、活动时间估计、进度计划编制、进度控制的六个步骤落实好项目时间管理。认真明确各活动间的相互联系性，确定好活动耗费的资源，估计活动所需要的时间，制作项目进度计划，确定总工期和进度表。
02
采用里程碑法做好项目的进度安排，制作合理完善的里程碑设定表。
03
使用甘特图和关键路径法（CPM）来可视化项目进度，并识别关键任务和依赖关系。
04
定期举行项目状态会议，每一位项目成员报告他的进展和遇到的问题。
采用何种管理办法控制项目开发、实施进度？

## Slide 13
任务三
05
评价在实施过程（如软件工程过程中）所产生的所有评审的结果。
06
比较所列出的每一个项目任务的实际开始时间和计划开始时间。
07
非正式地与开发人员交谈，以得到他们对开发进展和刚冒头的问题的客观评价。
采用何种管理办法控制项目开发、实施进度？

## Slide 14
任务三
01
进度偏差分析： 定期计算SPI（SPI = EV / PV），分析进度偏差。EV是挣值（Earned Value），PV是计划值（Planned Value）。当SPI低于1时，表示项目落后于进度，需采取纠偏措施，如调整资源、优化工作流程或加快关键任务的执行。
02
成本偏差分析： 定期计算CPI（CPI = EV / AC），分析成本偏差。EV是挣值，AC是实际成本（Actual Cost）。当CPI低于1时，表示项目成本超支，需采取控制措施，如重新评估预算、减少不必要开支或优化资源使用。
03
使用EVM工具和技术，综合分析项目的成本和进度表现。通过趋势分析预测未来的SPI和CPI，提前采取预防措施，确保项目按计划执行。
如何控制SPI和CPI指标?

## Slide 15
一
对于甲方派遣的研究生刚毕业的开发人员，因为他的开发经验很少，可以安排他参与可行性分析、需求分析、概要设计等工作，这方面对于开发经验的要求相对较低，同时甲方人员对于甲方的需求等情况相对了解，与甲方人员沟通也比较方便，能够更加充分的获取甲方的信息。在代码编写环节，安排一名员工带领他完成难度较小的开发工作任务。除此之外，还可以安排他参与系统的使用测试，提出来自宝贵的改进意见。
任务四
你打算如何使用甲方的两名开发人员？你打算和项目的总监督如何来共同保证项目的成功？
如何使用甲方的两名开发人员？
二
对于另一位开发人员，可以安排他参与到项目的开发工作和后续的测试工作中去，协助他理解整个系统的运作流程，增强对整个系统了解程度，以后该名开发人员可以承担用户培训的职责，帮助甲方的员工快速掌握系统的使用方法。

## Slide 16
一
为确保项目成功，项目经理和项目总监督需要保持紧密合作，采用全面且系统的管理方法，确保在限定时间和预算内高质量地完成合同规定的验收成果。明确项目目标和需求，防止范围蔓延；使用甘特图和关键路径法制定详细的进度计划，并设立里程碑和定期检查点，确保项目按时完成。同时，合理配置团队资源，提供必要的培训和激励措施，以保持团队的高效和积极性。
任务四
你打算如何使用甲方的两名开发人员？你打算和项目的总监督如何来共同保证项目的成功？
2. 和项目的总监督如何来共同保证项目的成功？
二
在成本管理方面，严格控制项目开支，确保成本低于YY万元人民币。通过制定明确的质量标准和实施严格的质量检查流程，确保项目输出符合客户要求。定期进行风险识别和分析，制定应急预案，并通过有效的沟通计划和定期汇报，确保项目团队和利益相关者之间的信息畅通。此外，项目总监督定期审查和确认项目规划和进度，通过运营监控和反馈机制，及时调整项目策略和资源分配，确保项目顺利进行并按时完成第一家ICP的正式上线运营。

## Slide 17
1
项目范围管理计划
项目范围是项目未来一系列决策的基础，包括项目范围计划和定义，范围确认，范围变更控制，采用项目工作分解结构（WBS）工具，做好需求分析。
2
项目时间管理计划
制定详细的项目进度表，列出各项任务的开始和结束时间、负责人等关键信息，使用里程碑表或者甘特图来描述具体的项目进度安排。需要完成的任务有活动定义、活动排序、估算活动资源、活动历时估计、进度编制、进度控制等过程。
任务五
你在编制项目计划时，应该考虑那些情况？
4
项目质量管理计划
制定项目的质量标准和验收标准，确保项目成果符合预期，并定期进行质量检查和测试工作。主要过程包括质量计划、质量保证和质量控制。经常采用的管理工具有质量标准控制技术、基准点法、流程图表、帕累托图分析、 6 sigma工具（鱼骨图）等。目的是为了确保满足顾客需求达到质量要求，以最大限度减小风险。
3
项目成本管理计划
制定详细的成本预算，估算各项任务和资源的成本。目的是为了确保项目在预算范围之内，任务包括资源计划、成本估算、成本预算和成本控制。可采用的管理工具有成本估算技术、生命周期费用分析技术等。

## Slide 18
5
项目人力资源管理计划
识别和分配适当的团队成员，根据他们的技能和经验分配任务并安排好项目所需要的物资和设备，确保在项目需要时间段内可以使用。计划主要包含组织计划、人员招聘和项目团队建设，可以使用责任分配矩阵、组织结构图、人员配置计划、激励和考核模式等工具做好人力资源管理。
6
项目采购管理计划
确认项目何时需要何种产品和资源的支持，并决定项目组的采购计划。谨慎选择供应商，监控采购过程，确保按时、按质、按量完成采购任务。主要包括采购计划、询价、收货、合同管理和合同收尾。
任务五
你在编制项目计划时，应该考虑那些情况？
8
项目沟通管理计划
制定详细的沟通计划，确保项目团队和利益相关者之间的信息畅通。建立定期报告机制，及时通报项目进展和问题，确保所有干系人了解项目状态。制定好沟通计划的相关要点，包括什么时间、将什么内容、以什么样的格式、通过什么样的方式、向谁传递。
7
项目风险管理计划
识别潜在的项目风险，分析其可能性和影响，并制定应急预案。风险管理包括风险计划管理、风险识别、风险评估和风险量化、风险对策（风险应变计划）和风险监控的过程。重点关注系统存在多个和其他系统的接口定义、项目中需要特殊的信息加解密包的算法 等技术风险。

## Slide 19
通过变更控制系统使用正式的、文档化的过程来对变更进行管理，具体可包括：
任务六
A
建立变更控制委员会CCB
成立一个变更控制委员会专门负责项目变更审批，为准备提交的变更请求提供指导，对变更请求做出评价，管理经批准的变更。
B
配置管理
识别并定义项目中配置项，确保变更经过评审批准，确保所有变更可追溯，确保符合规定要求和标准，更容易应对需求变更。
C
变更信息的沟通过程
建立清晰的变更沟通机制，确保所有变更信息及时、准确地传达给相关人员，并确保所有变更决策都有详细的记录和存档。
D
建立变更管理流程
项目组建立严格的变更管理流程，包括变更请求提交、变更影响分析、变更评估会议、变更批准与实施等环节。
E
变更影响分析
对每一个变更请求进行详细的影响分析，评估其对项目进度、成本、资源和质量的影响，并形成变更影响报告。
由于项目的需求还未十分的明确，你打算采用何种方式和甲方确认项目的最终需求？

## Slide 20
第一点
沟通计划制定：制定详细的沟通计划，明确沟通的对象、内容、频率、渠道和责任人
第三点
沟通工具：采用高效的沟通工具，如即时通讯（如微信）、项目管理软件（如Project）等，确保信息传递的及时性和准确性
第二点
定期会议：定期召开项目例会，包括项目组内部会议、项目组与甲方的协调会议、与ICP的联调会议等，确保各方信息同步
第四点
沟通文档化：所有重要沟通内容、会议纪要、决策和变更等都要形成文档，便于后续查阅和追踪
你如何建立高效的沟通计划和渠道？
任务七
第五点
关键沟通人：指定项目组内关键沟通人，负责与甲方、ICP和内部团队沟通，确保沟通顺畅
第六点
保持一定的原则：做到以诚相待、民主、平等，做好倾听与双向沟通，提高组内成员彼此间的熟悉度和信任度

## Slide 21
日
任务八
假设你的项目中有另外一名指定的技术经理来负责此项目，你如何来保证项目的开发质量？开发的进度？
质量计划：制定详细的质量管理计划，包括质量标准、质量检查和验收标准、质量控制措施等。
质量保证：定期进行项目评审，及时与该技术经理共同做好过程评审和产品审计，包括代码评审、设计评审和测试评审，及时发现和纠正问题。
质量控制：及时监控特定的项目结果，检查和确保遵循相关质量标准，利用帕累托分析和质量控制图进行高效控制。
进度计划：与技术经理共同制定详细的进度管理计划，明确项目各阶段的里程碑、任务分解、任务负责人和完成时间，借助甘特图等工具进行编制。
进度跟踪和调整：定期举行项目状态会议，使用项目管理工具进行进度跟踪和控制，及时发现进度偏差，并采取纠正措施，确保项目按计划推进。

## Slide 22
明确验收标准：在项目启动初期，与甲方明确验收标准和验收流程，确保双方对验收要求达成一致。
项目质量验收：将项目分为多个阶段，每个阶段完成后进行阶段性验收，确保项目按计划推进，降低最终验收的风险，最后验收后产生质量验收评定报告和项目技术资料。
项目文件验收：在每个验收阶段，准备详细的验收文档，包括测试报告、功能说明、用户手册等，确保验收工作有据可依，产生项目文件档案和项目文件验收报告。
做好项目移交：项目移交阶段保证所有权移交清晰，当项目的实体移交、 文件资料移交和项目款项结清后，和项目接收方在项目移交报告上签字形成项目移交报告。
合同条款梳理：仔细梳理合同条款，确保项目各阶段的里程碑和回款节点清晰明确，避免因为合同条款模糊导致的回款困难。
任务九
项目的验收工作及项目的合同回款，作为PM，你有什么建议？